## Tesztesetek
ID | Dátum | Modul | Teszteset leírás | Státusz | Eredmény/Hiba | Megoldás | Reteszt
TC-001 | 2025-10-08 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-002 | 2025-10-09 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-003 | 2025-10-09 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-004 | 2025-10-10 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-005 | 2025-10-10 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-006 | 2025-10-11 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikertelen | Email értesítés nem ment ki | SMTP config javítva | Újratesztelve: sikeres
TC-007 | 2025-10-11 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-008 | 2025-10-12 | Booking API | Booking API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-009 | 2025-10-12 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-010 | 2025-10-13 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-011 | 2025-10-13 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-012 | 2025-10-14 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikertelen | JWT token lejárat hibás kezelése | Token refresh logika javítva | Újratesztelve: sikeres
TC-013 | 2025-10-14 | Database Migration | Database Migration funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-014 | 2025-10-15 | Booking API | Booking API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-015 | 2025-10-15 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-016 | 2025-10-16 | Booking API | Booking API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-017 | 2025-10-16 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-018 | 2025-10-17 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikertelen | JWT token lejárat hibás kezelése | Token refresh logika javítva | Újratesztelve: sikeres
TC-019 | 2025-10-17 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-020 | 2025-10-18 | Notifications | Notifications funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-021 | 2025-10-18 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-022 | 2025-10-19 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-023 | 2025-10-19 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-024 | 2025-10-20 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikertelen | JWT token lejárat hibás kezelése | Token refresh logika javítva | Újratesztelve: sikeres
TC-025 | 2025-10-20 | Trip CRUD | Trip CRUD funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-026 | 2025-10-21 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-027 | 2025-10-21 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-028 | 2025-10-22 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-029 | 2025-10-22 | Trip CRUD | Trip CRUD funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-030 | 2025-10-23 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikertelen | SQL lekérdezés túl lassú | Indexelés optimalizálva | Újratesztelve: sikeres
TC-031 | 2025-10-23 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-032 | 2025-10-24 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-033 | 2025-10-24 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-034 | 2025-10-25 | Booking API | Booking API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-035 | 2025-10-25 | Notifications | Notifications funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-036 | 2025-10-26 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikertelen | Email értesítés nem ment ki | SMTP config javítva | Újratesztelve: sikeres
TC-037 | 2025-10-26 | Database Migration | Database Migration funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-038 | 2025-10-27 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-039 | 2025-10-27 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-040 | 2025-10-28 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-041 | 2025-10-28 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-042 | 2025-10-29 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikertelen | SQL lekérdezés túl lassú | Indexelés optimalizálva | Újratesztelve: sikeres
TC-043 | 2025-10-29 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-044 | 2025-10-30 | Booking API | Booking API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-045 | 2025-10-30 | Trip CRUD | Trip CRUD funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-046 | 2025-10-31 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-047 | 2025-10-31 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-048 | 2025-11-01 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikertelen | Dupla foglalás engedélyezve volt | DB unique constraint + backend validáció | Újratesztelve: sikeres
TC-049 | 2025-11-01 | Database Migration | Database Migration funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-050 | 2025-11-02 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-051 | 2025-11-02 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-052 | 2025-11-03 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-053 | 2025-11-03 | Booking API | Booking API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-054 | 2025-11-04 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikertelen | Email értesítés nem ment ki | SMTP config javítva | Újratesztelve: sikeres
TC-055 | 2025-11-04 | Database Migration | Database Migration funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-056 | 2025-11-05 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-057 | 2025-11-05 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-058 | 2025-11-06 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-059 | 2025-11-06 | Notifications | Notifications funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-060 | 2025-11-07 | Notifications | Notifications funkcionális backend teszt | Sikertelen | SQL lekérdezés túl lassú | Indexelés optimalizálva | Újratesztelve: sikeres
TC-061 | 2025-11-07 | Auth API | Auth API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-062 | 2025-11-08 | Trip CRUD | Trip CRUD funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-063 | 2025-11-08 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-064 | 2025-11-09 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-065 | 2025-11-09 | Database Migration | Database Migration funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-066 | 2025-11-10 | Booking API | Booking API funkcionális backend teszt | Sikertelen | SQL lekérdezés túl lassú | Indexelés optimalizálva | Újratesztelve: sikeres
TC-067 | 2025-11-10 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-068 | 2025-11-11 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-069 | 2025-11-11 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-070 | 2025-11-12 | Notifications | Notifications funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-071 | 2025-11-12 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-072 | 2025-11-13 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikertelen | Fizetés callback timeout | Retry mechanizmus bevezetve | Újratesztelve: sikeres
TC-073 | 2025-11-13 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-074 | 2025-11-14 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-075 | 2025-11-14 | Notifications | Notifications funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-076 | 2025-11-15 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-077 | 2025-11-15 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-078 | 2025-11-16 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikertelen | SQL lekérdezés túl lassú | Indexelés optimalizálva | Újratesztelve: sikeres
TC-079 | 2025-11-16 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-080 | 2025-11-17 | Booking API | Booking API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-081 | 2025-11-17 | Trip CRUD | Trip CRUD funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-082 | 2025-11-18 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-083 | 2025-11-18 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-084 | 2025-11-19 | Review System | Review System funkcionális backend teszt | Sikertelen | Fizetés callback timeout | Retry mechanizmus bevezetve | Újratesztelve: sikeres
TC-085 | 2025-11-19 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-086 | 2025-11-20 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-087 | 2025-11-20 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-088 | 2025-11-21 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-089 | 2025-11-21 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-090 | 2025-11-22 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikertelen | Fizetés callback timeout | Retry mechanizmus bevezetve | Újratesztelve: sikeres
TC-091 | 2025-11-22 | Database Migration | Database Migration funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-092 | 2025-11-23 | Trip CRUD | Trip CRUD funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-093 | 2025-11-23 | Database Migration | Database Migration funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-094 | 2025-11-24 | Payment API | Payment API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-095 | 2025-11-24 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-096 | 2025-11-25 | Admin Panel | Admin Panel funkcionális backend teszt | Sikertelen | JWT token lejárat hibás kezelése | Token refresh logika javítva | Újratesztelve: sikeres
TC-097 | 2025-11-25 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-098 | 2025-11-26 | User Profile | User Profile funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-099 | 2025-11-26 | Database Migration | Database Migration funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -
TC-100 | 2025-11-27 | Search API | Search API funkcionális backend teszt | Sikeres | Elvárt működés rendben | - | -

## Összegzés
Mutató | Darab
Összes teszt | 100
Sikeres | 84
Sikertelen | 16