## Fejlesztesi_naplo
Sorszam | Datum | Feladat | Leiras | Eredmeny | Megjegyzes
1 | 2025-10-06 | Projekt inditas | Adatbazisos reszfeladatok lebontasa, celok es hatarok rogzitese. | Sikeres | Projektstruktura kialakitva.
2 | 2025-10-09 | Kovetelmenyek elemzese | A webshop, utazasi es foglalasi modul adattarolasi igenyeinek osszegyujtese. | Sikeres | Fo entitasok azonositva.
3 | 2025-10-12 | Adatbazis modell kialakitasa | ER modell elokeszitese felhasznalok, termekek, rendelesek, meccsek es utazasok entitasokra. | Sikeres | Elso modell jovahagyva.
4 | 2025-10-15 | Tablak tervezese | Mezonevek, adattipusok, kulcsok es alapertelmezett ertekek veglegesitese. | Sikeres | DDL terv elkeszult.
5 | 2025-10-18 | Kapcsolatok tervezese | 1:N es N:1 kapcsolatok, valamint torlesi szabalyok veglegesitese. | Sikeres | FK matrix elkeszult.
6 | 2025-10-21 | MySQL adatbazis letrehozasa | Lokalis fejlesztoi adatbazis letrehozasa a projekthez. | Sikeres | Adatbazis elerheto.
7 | 2025-10-24 | Tablak letrehozasa | Alap tablák letrehozasa migration scriptbol. | Sikeres | Schema inicializalva.
8 | 2025-10-27 | Foreign key beallitas | Kapcsolodo tablák idegen kulcsainak rogzitese. | Sikeres | FK-k ervenyesek.
9 | 2025-10-30 | Alapadatok seedelese | Jogosultsagok, kategoriak, meretek es alap user rekordok feltoltese. | Sikeres | Seed script lefutott.
10 | 2025-11-02 | Csapatok feltoltese | Csapatok es stadionok tesztadatainak importja. | Sikeres | Sports adatok betoltve.
11 | 2025-11-05 | Termekek feltoltese | Merch termekek es kategoriakapcsolatok rogzitese. | Sikeres | Termek lista elokeszitve.
12 | 2025-11-08 | Raktar feltoltese | Meretenkenti keszlet rekordok letrehozasa. | Sikeres | Keszlet tesztelheto.
13 | 2025-11-11 | Felhasznalok feltoltese | Teszt felhasznalok es admin rekordok beszurasa. | Sikeres | Login tesztekhez alapadat kesz.
14 | 2025-11-14 | Meccsek letrehozasa | Teszt meccs rekordok es idopontok rogzitesa. | Sikeres | Utazas modul elokeszitve.
15 | 2025-11-17 | Utazasok letrehozasa | Meccsekhez kapcsolt utazasi csomagok felvitele. | Sikeres | Foglalasi alapadatok keszen vannak.
16 | 2025-11-20 | Szallasok letrehozasa | Szallas opciok rogzitesa tesztelheto kapacitassal. | Sikeres | Szallas modul feltoltve.
17 | 2025-11-23 | Foglalasok tesztelese | Elso foglalasi insert szcenariok lefuttatasa. | Sikeres | Alap folyamat mukodik.
18 | 2025-11-26 | Rendelesek implementalasa | Rendeles es rendeles_tetelek tablák bekotese backendhez. | Sikeres | Alap rendeles folyamat letrehozva.
19 | 2025-11-29 | Fizetes tabla tesztelese | Sikeres es sikertelen fizetes allapotok rogzitesenek ellenorzese. | Sikeres | Fizetesi allapotok mukodnek.
20 | 2025-12-02 | JOIN lekerdezesek tesztelese | Felhasznalo-rendeles-fizetes es foglalas-utazas kapcsolatok ellenorzese. | Sikeres | Alap riport lekerdezesek rendben.
21 | 2025-12-05 | Hibas adatok tesztelese | NULL, duplikalt es ervenytelen adatokkal torteno terheles. | Reszben sikeres | Tobb hibaazonositas tortent, kulon javitasi feladat nyitva.
22 | 2025-12-08 | Email egyedisegi hiba javitasa | Duplikalt email beszuras megelozesere UNIQUE index felvitele. | Sikeres | Adattisztitas utan ujratesztelve.
23 | 2025-12-11 | Rendeles allapot default javitasa | DEFAULT ertek potlasa a rendelesek allapot mezojen. | Sikeres | Migration frissitve.
24 | 2025-12-14 | Negativ keszlet hiba javitasa | CHECK feltetel es service validacio hozzadasa. | Sikeres | Keszlet vedelme helyreallt.
25 | 2025-12-17 | FK hibak rendezese import scriptben | Import utan visszakapcsolt idegen kulcsok ellenorzese. | Sikeres | Import folyamata stabil.
26 | 2025-12-20 | Lekerdezes javitasa rendeles listahoz | Hibas JOIN feltetel pontositasa felhasznalo szerinti listazashoz. | Sikeres | Ujrateszteles sikeres.
27 | 2025-12-23 | Meccs datum validalas kiegeszitese | Trigger es backend validacio bevezetese hibas datumtartomany ellen. | Sikeres | Direkt SQL es API ut is vedett.
28 | 2025-12-26 | Utazas ar ellenorzes javitasa | Negativ arak tiltasa CHECK constrainttel. | Sikeres | Ujrateszt sikeres.
29 | 2025-12-29 | Tranzakcios scope egyesitese | Foglalas es naplozas egy tranzakcioba szervezese. | Sikeres | Rollback viselkedes helyes.
30 | 2026-01-01 | Index optimalizalas rendeles listara | Osszetett index letrehozasa datum es allapot mezo(k)re. | Sikeres | Lekerdezes gyorsult.
31 | 2026-01-04 | Migration sorrend javitasa | Szulo tablák es kapcsolt tablák sorrendjenek rendezese FK hiba miatt. | Sikeres | Nullarol futtatva is hiba nelkul vegigment.
32 | 2026-01-07 | SQL dump visszaallitas teszt | Mentett adatbazis visszatoltese ures kornyezetbe. | Reszben sikeres | AUTO_INCREMENT elteres miatt finomhangolas szukseges volt.
33 | 2026-01-10 | Dump script javitasa | Hianyzo export opciok potlasa az inkonzisztens visszaallitas miatt. | Sikeres | Uj dump fajl keszult.
34 | 2026-01-13 | Admin szerepkor torlesi vedelem | RESTRICT szabaly es backend ellenorzes hozzadasa. | Sikeres | Jogosultsagi hiba lezart.
35 | 2026-01-16 | Parhuzamos foglalas teszt | Versenyhelyzet szimulacio utolso szabad helyre. | Reszben sikeres | Locking finomhangolas nyitott feladatkent rogzitve.
36 | 2026-01-19 | Sorzaras finomhangolasa | SELECT FOR UPDATE es tranzakcios kezeles pontositasa. | Sikeres | Parhuzamos teszt ujrafuttatva.
37 | 2026-01-22 | Seed script idempotencia javitasa | ON DUPLICATE KEY logika es ellenorzes bevezetese. | Sikeres | Tobbszori futas utan sincs duplikacio.
38 | 2026-01-25 | Riport lekerdezesek bovitese | Havi rendeles es foglalas osszesitok kialakitasa. | Sikeres | Riport alap SQL-ek elkeszultek.
39 | 2026-01-28 | Teljesitmeny meres foglalas JOIN-ra | EXPLAIN terv es indexhatas vizsgalata nagy adathalmazon. | Sikeres | Javasolt indexek dokumentalva.
40 | 2026-01-31 | Dokumentacio frissitese | Adatbazis schema, seed, migration es hibajegyek osszefoglalasa. | Sikeres | Atadasra alkalmas allapot.
41 | 2026-02-03 | Vegleges regresszios adatbazis teszt | A kritikus insert/update/delete es JOIN forgatokonyvek ujrafuttatasa. | Sikeres | A legtobb korabbi hiba lezart allapotban.
42 | 2026-02-06 | Backup folyamat ellenorzese | Heti mentes generalas es fajlnev konvencio vizsgalata. | Sikeres | Automatikus mentes megfelelo.
43 | 2026-02-09 | ER diagram frissitese | A megvalosult schema osszevezetese a tervezett modellel. | Sikeres | Diagram es DB egyezik.
44 | 2026-02-12 | Hibajegy attekintes | Nyitott es lezart adatbazis hibak attekintese. | Sikeres | Csak alacsony prioritasu maradvany maradt.
45 | 2026-02-15 | Tesztadatok rendbetetele | Duplikalt vagy mar nem hasznalt tesztrekordok takaritasa. | Sikeres | Tesztkornyezet letisztitva.
46 | 2026-02-18 | Indexek veglegesitese | Vegso indexlista ellenorzese termek, foglalas es rendeles tablákon. | Sikeres | Index terv zarva.
47 | 2026-02-21 | Jogosultsagi tesztek ujrafuttatasa | Admin es user szerepkorok adatbazis oldali vedelmenek ujraellenorzese. | Sikeres | Torlesi es olvasasi szabalyok megfeleloek.
48 | 2026-02-24 | Utolso dump keszitese | Vegleges export fajl generalasa atadashoz. | Sikeres | Visszaallithato csomag elkeszult.
49 | 2026-02-27 | Atadas elokeszitese | SQL, dokumentacio es tesztjegyzetek csomagba rendezese. | Sikeres | Atadasi anyag teljes.
50 | 2026-03-02 | Veglegesites | Adatbazis fejlesztesi naplo es tesztallapot vegleges ellenorzese. | Sikeres | Lezarva.
51 | 2026-03-05 | Hibas adatok tesztelese | NULL, duplikalt es ervenytelen adatokkal torteno terheles. | Reszben sikeres | Tobb hibaazonositas tortent, kulon javitasi feladat nyitva.
52 | 2026-03-08 | Email egyedisegi hiba javitasa | Duplikalt email beszuras megelozesere UNIQUE index felvitele. | Sikeres | Adattisztitas utan ujratesztelve.
53 | 2026-03-11 | Rendeles allapot default javitasa | DEFAULT ertek potlasa a rendelesek allapot mezojen. | Sikeres | Migration frissitve.
54 | 2026-03-14 | Negativ keszlet hiba javitasa | CHECK feltetel es service validacio hozzadasa. | Sikeres | Keszlet vedelme helyreallt.
55 | 2026-03-17 | FK hibak rendezese import scriptben | Import utan visszakapcsolt idegen kulcsok ellenorzese. | Sikeres | Import folyamata stabil.
56 | 2026-03-20 | Lekerdezes javitasa rendeles listahoz | Hibas JOIN feltetel pontositasa felhasznalo szerinti listazashoz. | Sikeres | Ujrateszteles sikeres.
57 | 2026-03-23 | Meccs datum validalas kiegeszitese | Trigger es backend validacio bevezetese hibas datumtartomany ellen. | Sikeres | Direkt SQL es API ut is vedett.
58 | 2026-03-26 | Utazas ar ellenorzes javitasa | Negativ arak tiltasa CHECK constrainttel. | Sikeres | Ujrateszt sikeres.
59 | 2026-03-29 | Tranzakcios scope egyesitese | Foglalas es naplozas egy tranzakcioba szervezese. | Sikeres | Rollback viselkedes helyes.
60 | 2026-04-01 | Index optimalizalas rendeles listara | Osszetett index letrehozasa datum es allapot mezo(k)re. | Sikeres | Lekerdezes gyorsult.