## Fejlesztesi_naplo
Datum | Feladat | Leiras | Eredmeny | Megjegyzes
2025-10-15 | Projektcélok és frontend követelmények összegyűjtése | A GoalTrip frontend felületéhez kapcsolódó funkcionális és megjelenítési követelmények összegyűjtése. Meghatároztam a fő modulokat: kezdőlap, mezek oldal, kosár, checkout, bejelentkezés, profil és admin felület. | Sikeres | A frontend fejlesztés kiinduló specifikációja elkészült.
2025-10-18 | Technológiai stack véglegesítése | Kiválasztottam a frontend fejlesztéshez használt technológiákat. A projekt alapját React és Vite adja, a navigációhoz React Router, az API kommunikációhoz fetch alapú megoldás került kijelölésre. | Sikeres | A technológiai döntések dokumentálva lettek.
2025-10-21 | Projekt inicializálása React + Vite környezetben | Létrehoztam a frontend projekt alapját Vite segítségével, beállítottam a kezdeti futtatható környezetet, valamint ellenőriztem a fejlesztői szerver indulását és az alapértelmezett build működését. | Sikeres | A projekt futtatható állapotba került.
2025-10-25 | Mappastruktúra és komponensszerkezet kialakítása | Kialakítottam a komponensek, oldalak, képek, segédfüggvények és API hívások logikus könyvtárszerkezetét. A cél az volt, hogy a későbbi bővítés és karbantartás áttekinthető maradjon. | Sikeres | A projekt szerkezete rendezett és könnyen bővíthető.
2025-10-28 | Alap stílusfájlok és globális vizuális elemek beállítása | Elkészítettem az alap stílusokat, színvilágot, tipográfiát és a teljes alkalmazásra érvényes megjelenítési szabályokat. Ezzel egységes vizuális alapot kapott a frontend. | Sikeres | A megjelenés egységesítése megkezdődött.
2025-10-31 | Navigációs rendszer tervezése | Megterveztem, mely oldalak között milyen útvonalak szükségesek. Meghatároztam a fő és aloldalak szerkezetét, valamint a felhasználói útvonalakat a böngészéstől a rendelés leadásáig. | Sikeres | A route-struktúra tervezése elkészült.
2025-11-03 | React Router beállítása | Beállítottam a kliensoldali navigációt React Router használatával. Létrehoztam a fő route-okat a kezdőlap, mezek, egyedi mez, kosár, checkout, bejelentkezés, regisztráció, profil és admin felület számára. | Sikeres | Az oldalak közötti átjárás működik.
2025-11-07 | Fő layout komponens elkészítése | Létrehoztam azt a központi layout szerkezetet, amely tartalmazza a közös fejlécet, láblécet és az oldalanként változó tartalmi részt. Ezzel a teljes alkalmazás egységes keretet kapott. | Sikeres | A közös oldalszerkezet használható.
2025-11-10 | Navbar komponens fejlesztése | Fejlesztettem a navigációs sávot, amelyből elérhetőek a fő funkciók. Figyeltem arra, hogy asztali és mobil nézetben is jól használható legyen, valamint jelezze az aktuális oldalt. | Sikeres | A navigációs sáv működőképes.
2025-11-13 | Footer komponens fejlesztése | Elkészítettem a láblécet, amelyben elhelyeztem az alapinformációkat, navigációs hivatkozásokat és kapcsolati elemeket. A lábléc a teljes oldal vizuális lezárását biztosítja. | Sikeres | A lábléc minden oldalon megjelenik.
2025-11-16 | Kezdőlap felépítésének megtervezése | Megterveztem a kezdőlap tartalmi blokkjait: hero szekció, kiemelt ajánlatok, mezeket bemutató rész, hírlevél és call-to-action elemek. A cél a gyors és látványos első benyomás volt. | Sikeres | A kezdőlap szerkezete véglegesült.
2025-11-20 | Hero szekció megvalósítása | Elkészítettem a kezdőlap kiemelt hero részét nagy címmel, háttérképpel, akciógombokkal és rövid bemutatkozó szöveggel. A szekciót a vizuális figyelemfelkeltéshez igazítottam. | Sikeres | A kezdőlap első blokkjának megjelenése megfelelő.
2025-11-23 | Kiemelt ajánlatokat tartalmazó blokk kialakítása | Felépítettem a kezdőlapon megjelenő ajánlati kártyákat, amelyek röviden bemutatják a szolgáltatás fő elemeit. Törekedtem az egységes kártyaszerkezetre és jól olvasható információkra. | Sikeres | A kártyaalapú megjelenítés elkészült.
2025-11-26 | Hírlevél szekció frontend felületének kialakítása | Elkészítettem a hírlevélhez kapcsolódó űrlapot és vizuális blokkot a kezdőlapon. A mezők és gombok elrendezését úgy alakítottam ki, hogy könnyen használható legyen a látogatók számára. | Sikeres | A hírlevél felület megjelent a kezdőlapon.
2025-11-29 | Mezek oldal alaplista létrehozása | Létrehoztam a mezeket tartalmazó oldal alaplista nézetét, ahol kártyás elrendezésben jelennek meg a termékek képpel, névvel, árral és műveleti gombokkal. | Sikeres | A terméklista frontend nézete működik.
2025-12-02 | Termékkártya komponens részletes kidolgozása | Külön újrafelhasználható komponenst készítettem a termékkártyákhoz, hogy a listaoldal és később más felületek is azonos megjelenítést használjanak. | Sikeres | A komponens újrafelhasználhatóvá vált.
2025-12-06 | Szűrési lehetőségek felületének elkészítése | Kialakítottam a termékszűréshez szükséges kezelőelemeket, például liga, csapat és kategória szerinti szűrőket. Ezzel a felhasználó gyorsabban találhatja meg a kívánt terméket. | Sikeres | A szűrőfelület elkészült.
2025-12-09 | Termékszűrés logikájának implementálása | Megvalósítottam a lista frontend oldali szűrését az aktív szűrőértékek figyelésével. A cél az volt, hogy a lista azonnal reagáljon a kiválasztott feltételekre. | Sikeres | A termékszűrés működés közben is tesztelve lett.
2025-12-12 | Termék részletező oldal elkészítése | Felépítettem a termékek részletező nézetét, ahol nagyobb kép, részletes leírás, ár, méretválasztás és kosárba helyezés érhető el a felhasználó számára. | Sikeres | A részletező oldal használható.
2025-12-15 | Méretválasztás és termékváltozat kezelés | A termékoldalon kialakítottam a méretválasztó felületet és annak állapotkezelését. Gondoskodtam arról, hogy a kiválasztott opció a kosárba helyezéskor továbbadódjon. | Sikeres | A termékválasztási folyamat pontosabb lett.
2025-12-19 | Kosár állapotkezelésének megtervezése | Megterveztem, hogyan tárolja a frontend a kosár tartalmát, darabszámát és összegét. Kijelöltem azokat a komponenseket, amelyek a kosár állapotát használják. | Sikeres | A kosárlogika alapja elkészült.
2025-12-22 | Kosár funkció implementálása | Megvalósítottam a termékek kosárba helyezését, a darabszámok kezelését és a kosár tartalmának frissítését. Ellenőriztem, hogy több tétel esetén is megfelelően működjön. | Sikeres | A kosár működése alap szinten rendben van.
2025-12-25 | Kosár oldal részletes kidolgozása | Elkészítettem a kosár oldalt, ahol a felhasználó áttekintheti a kiválasztott tételeket, módosíthatja a mennyiséget, illetve törölhet elemeket a kosárból. | Sikeres | A kosár oldal felhasználóbarátabb lett.
2025-12-28 | Kosár összesítő és végösszeg számítás megjelenítése | A kosár oldalon kialakítottam az árak, darabszámok és összesített költségek megjelenítését. Fontos volt, hogy az adatok valós időben frissüljenek a módosítások után. | Sikeres | Az összesítő blokk működik.
2026-01-01 | Checkout oldal szerkezeti kialakítása | Létrehoztam a rendelés leadásához szükséges checkout oldal alap felépítését, külön szekciókba rendezve a szállítási adatokat, kapcsolati adatokat és az összesítőt. | Sikeres | A checkout oldal váza elkészült.
2026-01-04 | Checkout űrlapmezők fejlesztése | Kidolgoztam a rendeléshez szükséges űrlapmezőket név, e-mail, cím, telefonszám és egyéb adatok számára. Törekedtem az átlátható elrendezésre és könnyű kitöltésre. | Sikeres | A checkout űrlap kitölthető.
2026-01-07 | Űrlap-validáció bevezetése a checkout oldalon | Frontend oldali ellenőrzéseket készítettem a kötelező mezők, az e-mail formátum és az üres értékek kiszűrésére. Ezzel csökkenthető a hibás rendelésleadás. | Sikeres | Az adatbevitel biztonságosabb lett.
2026-01-10 | Bejelentkezési oldal UI elkészítése | Elkészítettem a login oldalt felhasználónév vagy e-mail, jelszó mezőkkel és a kapcsolódó gombokkal. A design illeszkedik a teljes oldal arculatához. | Sikeres | A login oldal frontend része elkészült.
2026-01-13 | Regisztrációs oldal UI és mezők kialakítása | Felépítettem a regisztrációs űrlapot a szükséges mezőkkel, valamint előkészítettem a kliensoldali ellenőrzéseket a hibás adatbevitel csökkentésére. | Sikeres | A regisztrációs képernyő megjelent.
2026-01-17 | Auth API hívások bekötése | Bekötöttem a bejelentkezéshez és regisztrációhoz szükséges frontend-oldali API hívásokat. Gondoskodtam a válaszok feldolgozásáról és az alap hibaüzenetek kezeléséről. | Sikeres | Az auth funkció kapcsolódik a backendhez.
2026-01-20 | Tokenkezelés és munkamenet tárolása | Megoldottam a sikeres bejelentkezés után kapott token tárolását és újrafelhasználását a későbbi API hívások során. Ez biztosítja a felhasználói munkamenet fenntartását. | Sikeres | A munkamenet-kezelés működik.
2026-01-23 | Védett oldalak elérésének szabályozása | Kialakítottam a védett route-ok kezelését, hogy csak hitelesített felhasználók érhessék el a profilhoz vagy admin funkciókhoz kapcsolódó oldalakat. | Sikeres | A jogosultságkezelés frontend oldala működik.
2026-01-26 | Profil oldal fejlesztése | Elkészítettem a felhasználói profiloldalt, ahol megjelennek az alapadatok és a felhasználói fiókhoz tartozó információk. A szerkezetet későbbi bővítésre is előkészítettem. | Sikeres | A profil oldal megtekinthető.
2026-01-30 | Egyedi meztervező oldal felépítése | Létrehoztam az egyedi meztervező oldal fő felületét, ahol a felhasználó saját nevet, számot és egyéb paramétereket adhat meg a termék testreszabásához. | Sikeres | A testreszabási modul frontend váza elkészült.
2026-02-02 | Egyedi mez előnézetének finomítása | Fejlesztettem a testreszabott mez megjelenítését úgy, hogy a beírt adatok azonnal láthatóvá váljanak az előnézetben. Ez javítja a felhasználói élményt. | Sikeres | Az interaktív előnézet működik.
2026-02-05 | Admin felület alap layoutjának kialakítása | Kialakítottam az admin oldal szerkezeti alapját külön menüvel, fő tartalmi blokkokkal és könnyen áttekinthető kezelőfelülettel. | Sikeres | Az admin felület váza elkészült.
2026-02-08 | Admin dashboard vizuális elemek fejlesztése | Elkészítettem az admin kezdőnézetet, ahol jól elkülönülnek a főbb kezelési pontok és összefoglaló információk. Cél volt az áttekinthető üzemeltetői felület. | Sikeres | Az admin dashboard megjelenése kialakult.
2026-02-12 | Admin termékkezelő felület frontendje | Létrehoztam a termékek kezelésére szolgáló admin képernyőt, ahol listázás, szerkesztési és törlési műveletek indíthatók a felhasználói felületről. | Sikeres | Az admin termékkezelő nézet használható.
2026-02-15 | Termék API integráció frontend oldalon | Bekötöttem a terméklista lekérdezését a backend API-hoz. A kapott adatokat feldolgoztam és megjelenítettem a mezek oldal kártyás nézetében. | Sikeres | A lista már nem csak statikus adatokkal működik.
2026-02-18 | Részletes hibaüzenetek megjelenítése API műveleteknél | Bevezettem a felhasználó számára is érthető hibaüzenetek kezelését olyan esetekre, mint a sikertelen bejelentkezés, hibás adatküldés vagy API hiba. | Sikeres | A rendszer használhatósága javult.
2026-02-21 | Rendelési folyamat frontend-backend összekapcsolása | A checkout oldalon elkészítettem a rendelés leadásához szükséges adatküldést a backend felé, valamint feldolgoztam a sikeres és hibás válaszokat. | Sikeres | A rendelési folyamat összekapcsolása megtörtént.
2026-02-24 | Hírlevél funkció frontend oldali finomítása | Átdolgoztam a hírlevélhez tartozó felhasználói visszajelzéseket, gombállapotokat és inputkezelést annak érdekében, hogy a funkció egyértelműbben használható legyen. | Sikeres | A hírlevél rész kezelhetőbb lett.
2026-02-28 | Responsive megjelenés optimalizálása mobil nézetre | Átvizsgáltam az oldalakat kisebb képernyőn, és javítottam a töréseket, kártyaszélességeket, margókat és gombelrendezéseket a jobb mobilos használhatóságért. | Sikeres | A mobil nézet stabilabbá vált.
2026-03-03 | Tablet és közepes képernyős nézetek finomhangolása | A reszponzív megjelenítést nemcsak mobilra, hanem közepes szélességű képernyőkre is finomítottam, hogy minden fontos felület megfelelően törjön és olvasható maradjon. | Sikeres | A különböző nézetek közti átmenet jobb lett.
2026-03-06 | Komponensek közötti egységes stílusellenőrzés | Átnéztem a kártyák, gombok, beviteli mezők és címsorok egységességét. Javítottam az eltérő méreteket, távolságokat és vizuális inkonzisztenciákat. | Sikeres | A felület összképe egységesebb.
2026-03-09 | Felhasználói hibautak tesztelése és javítása | Leteszteltem a hibás felhasználói műveleteket, például üres űrlapok, hibás e-mail formátum, üres kosárból történő továbbhaladás. A frontend visszajelzéseit ennek alapján javítottam. | Sikeres | A hibakezelés szemmel láthatóan javult.
2026-03-13 | Oldalak közötti navigáció ellenőrzése | Ellenőriztem, hogy minden menüpont, gomb és hivatkozás a megfelelő oldalra vezet-e. Korrigáltam a hibás vagy hiányzó route-hivatkozásokat. | Sikeres | A navigáció hibái csökkentek.
2026-03-16 | Teljes frontend funkcionális átvizsgálás | Egységesen végigteszteltem a kezdőlapot, mezek oldalt, termékoldalt, kosarat, checkoutot, bejelentkezést, profilt és admin felületet. A tapasztalt hibákat külön rögzítettem. | Sikeres | A rendszer állapotáról átfogó kép készült.
2026-03-19 | Megjelenítési hibák javítása | Kijavítottam a korábban azonosított UI problémákat, például nem megfelelő sortöréseket, túlcsorduló elemeket, gombigazításokat és hiányos vizuális visszajelzéseket. | Sikeres | A felület vizuálisan kiforrottabb lett.
2026-03-22 | Kód tisztítása és komponensek rendezése | Átnéztem a frontend kódot karbantarthatósági szempontból, kiszerveztem ismétlődő részeket, átneveztem pontatlan változókat és javítottam a komponensek felépítését. | Sikeres | A kódbázis átláthatóbb lett.
2026-03-26 | Végső ellenőrzés fejlesztői környezetben | A teljes frontendet újraindított fejlesztői környezetben ellenőriztem annak érdekében, hogy a route-ok, komponensek és integrációk tiszta állapotban is megfelelően működjenek. | Sikeres | A rendszer indulása és alap működése megfelelő.
2026-03-29 | Buildelési folyamat ellenőrzése és javítása | Ellenőriztem a frontend build folyamatát, kiszűrtem a csomagolással kapcsolatos problémákat és előkészítettem a projektet a végleges leadható állapothoz. | Sikeres | A build folyamata rendezettebbé vált.
2026-04-01 | Frontend fejlesztés dokumentálása és lezárása | Összefoglaltam a frontend fejlesztés főbb lépéseit, rögzítettem az elkészült funkciókat és lezártam a fejlesztési napló aktuális verzióját a vizsgadokumentáció számára. | Sikeres | A fejlesztési napló leadásra alkalmas állapotba került.
2025-11-12 | Kosár állapotkezelés hibája | A kosár komponens fejlesztése során a termékek mennyisége frissítés után nullázódott. A localStorage kezelés hibás volt, ezért a funkció első verziója sikertelen lett. A hibát később javítottam state szinkronizálással.
2025-12-03 | Login API integráció sikertelen teszt | A frontend login oldal első összekötése a backend API-val hibát adott (401/500 válaszok). Kiderült, hogy hibás endpoint URL szerepelt a .env fájlban. Az első próbálkozás sikertelen volt.
2026-01-18 | Responsive navbar hiba | Mobil nézetben a navigációs menü nem nyílt meg megfelelően. A hamburger menü első implementációja hibás működést eredményezett, ezért újratervezés történt.
2026-02-22 | Checkout validáció sikertelen implementáció | Az első checkout validáció nem kezelte megfelelően az üres mezőket és hibás email formátumot. A funkciót újra kellett írni részletesebb ellenőrzésekkel.
2026-03-10 | Build hiba Vite környezetben | Az npm build folyamat sikertelen volt hiányzó dependency miatt. A node_modules újratelepítése után sikerült a probléma megoldása.